## 项目概览
7808问答站开发
[6 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
开发者：黄春泽
时间：2014.1.1~2014.1.21（共17天）
期间
| 计划 | 计划（天） | 实际 | 实际 | 百分比 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-18 | 2014-01-20 | 2014-01-21
活动 | 开始 | 持续时间 | 开始 | 持续时间 | 完成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
基本需求整理（1d） | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
前后台建模【数据库】（6h） | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
后台基本设置（4.5h） | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
问答系统开发【前后台】（3d） | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
套首页（前台）（6h） | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
项目模块开发【前后台】（3d） | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
广告模块开发【前后台】（2d） | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
会员管理系统【前后台】（3d） | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
管理员权限RBAC（6h） | 16 | 1 | 0 | 0 | 0%
文章管理【前后台】（2d） | 17 | 2 | 0 | 0 | 0%
页面调整修复BUG（2d） | 19 | 2 | 0 | 0 | 0%
Note on A13: 作者: 第一期问答模块开发，前期先基本实现问答系统，功能组件如敏感字过滤暂不添加。

## 1. 基本需求
基本需求整理
注：基本需求已经写到word文档中，具体内容请参考word文档

## 2.基础模块
前后台建模：基础模块
序列 | 功能内容 | 说明 | 开始时间 | 持续时间 | 完成状态 | 备注
1 | 前台建模 |  | 2014-01-02
2 | 后台建模 |  | 2014-01-02
3 | 友情链接 |  | 2014-01-02
4 | 导航

## 3. 问答模块
问答模块